## Slide 1
Aham
· 运营改善咨询
三条产线运营诊断
与改善实施方案
综合效率71%→85%的 90 天改善路径
目录 CONTENTS
01
现状诊断与基准对标
02
停机与不良根因分析
03
改善方案选型对照
04
90 天实施与责任矩阵
受众：工厂管理层 · 日期：2026-06-21· 编号：OPS-2026-014
机密 · 仅限内部

## Slide 2
产线运营诊断 · 第一部分 现状
Aham
综合效率 71.2%，低于行业基准 14 个百分点
来源：MES 系统 · 2026-Q1 现场测算
02 / 08
综合效率 OEE
71.2
%
同比 −3.1 pt
计划达成率
86.4
%
环比 −1.8 pt
平均停机时长
4.7
h/日
环比 +0.9 h
一次良率 FPY
93.5
%
环比 +0.4 pt
三条产线效率明细
基准 OEE 目标 85%
产线
节拍达成
停机(h)
不良率
状态
冲压线 A
82.0%
3.2
2.1%
预警
焊装线 B
68.4%
5.9
4.8%
风险
总装线 C
73.0%
4.9
3.0%
预警
综合 / 均值
71.2%
4.7
3.3%
—
关键发现
焊装线 B 为主瓶颈：停机 5.9 h、不良 4.8%，
单线拉低综合 OEE 约 6 个百分点。
非计划停机集中在换型与待料，二者
合计占比 64%，是改善的第一抓手。
一次良率 93.5%，质量端稳定，重心
应放在设备综合效率而非工艺。
非计划停机构成 · Top 3
换型等待
38%
物料待料
26%
设备故障
17%

## Slide 3
改善方案 · 第三部分 选型
Aham
方案 B 系统升级综合性价比最高，建议优先实施
来源：方案投入产出测算 · 2026-06
03 / 08
推荐
方案 A
快速改善
方案 B
系统升级
方案 C
产线重构
投入预算
¥80 万
¥260 万
¥720 万
实施周期
6 周
12 周
28 周
预期 OEE 提升
+4 pt
+12 pt
+18 pt
实施风险
低
中
高
产线停产
不停产
周末窗口
停产 4 周
方案可逆性
高
中
低
以中等投入、12周换取+12个百分点 OEE，并保留向方案 C 升级的可逆性。

## Slide 4
根因分析 · 第二部分 证据
Aham
OEE 连续 8 个月低于 75%，自然爬坡无法收敛缺口
来源：MES OEE 月报 2025-11 至 2026-06
04 / 08
月度综合效率 OEE（%）
60
70
80
90
行业基准 85%
73
11月
72
12月
70
1月
69
2月
71
3月
70
4月
71
5月
71.2
6月
趋势研判
近 8 个月在 69–73% 区间震荡，
无趋势性改善，长期低于基准。
波谷集中在 1–2 月，换型批次
增多，与换型停机高度相关。
缺口约 14 个百分点，靠自然
爬坡无法收敛，需结构性介入。
改善后 6 个月目标
85%+
约 +14 pt，回到行业基准水平

## Slide 5
实施路径 · 第四部分 落地
Aham
90 天三阶段推进：先治瓶颈、再稳系统、后固标准
来源：改善项目实施计划 v2 · 2026-06
05 / 08
Day 1–30
Day 31–60
Day 61–90
01
治瓶颈
进行中
焊装线 B 换型 SMED 改造
待料看板与配送节拍对齐
关键设备点检上线
交付
B 线 OEE 68→76%
02
稳系统
SMED 与点检标准三线推广
MES 停机自动采集 + 日清会
备件与工装预置
交付
综合 OEE →80%
03
固标准
标准作业固化与培训认证
OEE 纳入班组考核看板
月度改善例会机制
交付
综合 OEE →85% 可持续
责任矩阵
关键举措
责任方
截止
验收 KPI
SMED 换型改造
工艺 · 李工
Day 30
换型 ≤ 20 min
停机自动采集
IT · 王工
Day 45
采集率 ≥ 95%
标准作业固化
生产 · 张工
Day 90
稽核 ≥ 90 分

## Slide 6
根因分析 · 停机损失量化
非计划停机每年吃掉
¥420
万
相当于焊装线 B 全年利润的 31%
按 2026-Q1 停机工时 × 边际贡献测算
损失拆解
换型等待
¥160 万
占 38% · 换型频次高、单次 45 min
物料待料
¥109 万
占 26% · 配送节拍与产线不齐
设备故障
¥71 万
占 17% · 点检缺失、突发停机
三项合计可改善空间 ¥340 万 / 年
来源：停机工时台账 × 边际贡献测算 · 2026-Q1
06 / 08

## Slide 7
改善方案 · 体系架构
Aham
三层改善体系：目标对齐、过程管理、现场执行
来源：改善体系设计 · 2026-06
07 / 08
战略层
目标与对标
L1
OEE 目标 85%
对标行业基准
投入产出测算
管理层
过程与机制
L2
日清会机制
OEE 看板
标准作业体系
月度改善例会
执行层
现场与动作
L3
SMED 换型
设备点检
配送节拍
备件预置
培训认证

## Slide 8
改善方案 · 优先级
Aham
先做高影响低投入：SMED 与停机采集是首选
来源：改善举措排序 · 2026-06
08 / 08
高
低
↑ 改善影响
低投入
高投入
实施投入 →
优先实施
QUICK WINS
SMED 换型改造
影响高 · 6 周
停机自动采集
影响高 · 投入低
重点投入
BIG BETS
MES 系统升级
影响高 · 12 周
产线节拍重排
影响高 · 投入大
顺手做
FILL-INS
点检表电子化
影响中 · 投入低
看板可视化
影响中 · 投入低
暂缓
MONEY PITS
整线产线重构
影响中 · 投入巨
全厂 MES 替换
投入大 · 周期长